## List of Work Orders
Work Order | Description | Comentarios | Location Description | Status | Target Start | Priority | Work Type | Reported By | Vendor / Tech | RITM
3870466 | REPARACION LUZ ROTULO OFICINA - Reparación de una de las luces del rótulo de fachada de la oficina | 13/10/2025 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 17/10/2025 RECLAMADO 27/10/2025 RECLAMADO 04/11/2025 RECLAMADO 20/11/2025 RECLAMADO - TIENEN QUE INSTALAR ANDAMIO, CALLE MUY CONCURRIDA, TIENEN QUE VER COMO ORGANIZARLO Y PEDIR PERMISOS. NOS AVISARA 18/12/2025 VAN A PONERSE EN CONTACTO CON EMPRESA ESPECIALIZADA EN ROTULOS A VER SI PUEDEN HACERLO CON VEHICULO CON BRAZO 09/01/2026 RECLAMADO 15/01/2026 RECLAMADO 23/01/2026 RECLAMADO 13/02/2026 RECLAMADO 18/02/2026 RECLAMADO 02/03/2026 RECLAMADO 11/03/2026 RECLAMADO - MAÑANA ACUDEN Y HABLARAN CON SEIJO QUE ESTARÁ ALLI | A CORUÑA | DISPATCH | 2025-10-13 | 1 | SR | ELENA LOPEZ LEMA | EIFFAGE | RITM1059218
4454367 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE EMERGENCIAS - CORRECTIVO OCA | 06/02/2026 ENVIADO PRESUPUESTO A SEIJO PARA SU APROBACION 11/02/2026, INDICA MODELO ESPECIFICO EN EL PRESUPUESTO NO ESTABA INDICADO. RECLAMADO AL PROVEEDOR 18/02/2026 RECLAMADO 27/02/2026 RECLAMADO 04/03/2026 ACLARADO QUE TIPO DE EMERGENCIAS- TIENEN QUE MODIFICAR PRESUPUESTO INCLUYENDO TODAS LAS EMERGENCIAS DE LA OFICINA Y PLACAS DE PLADUR SI SE ENRASAN LAS QUE NO LO ESTAN Y SI DE PUEDE A PETICION DE SEIJO 11/03/2026 RECLAMADO 13/03/2026 ENVIADO PRESUPUESTO ACTUALIZADO A SEIJO - PENDIENTE REVISIÓN Y APROBACIÓN 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACIÓN | A CORUÑA | DISPATCH | 2026-02-06 | 1 | SR | CORRECTIVO OCA | EIFFAGE
4714216 | Varias persianas en la planta alta se quedan enganchadas y no se pueden bajar, hay que tirar de ellas para cerrarlas. | 30/03/2026 Damos aviso al servicio técnico 01/04/2026 ACUDIRAN EL LUNES A REVISAR LAS PERSIANAS DE LA PLANTA ALTA 14/04/2026 RECLAMADO - ME TIENEN QUE ENVIAR PARTE - YA ESTÁ HECHO | ACACIAS | DISPATCH | 2026-03-30 | 1 | SR | CRISTINA TAPIA | BOJUNA | RITM1084577
4759905 | VISITA CONJUNTA CON METALISTA/CERRAJERO + SECURITAS | 08/04/2026 SE PASA WO A BOJUNA - ESTAMOS A LA ESPERA DE PLANIFICACION 14/04/2026 RECLAMADO. 16/04/2026 SE AGENDA VISITA PARA EL 22/04 A LAS 08:30 | ACACIAS | DISPATCH | 2026-04-08 | 1 | SR | DANA ROLDAN | BOJUNA SECURITAS
4437362 | Hay un olor muy desagradable en la oficina, huele a cañería y tenemos quejas del clientes y gestores | 03/02/2026 SE DA AVISO AL SERVCIO TECNICO 16/02/2026 RECLAMADO 20/02/2026 ACUDIRAN EL 26/02 | CADIZ | DISPATCH | 2026-02-03 | 1 | SR | JUANA LEON | IKEA ANDALUCIA | RITM1076320
4448695 | ARREGLO CAJA DE EXTRACCIÓN | 05/02/2026 FACILITAMOS WO PARA QUE TIREN UNA NUEVA LINEA 13/02/2026 RECLAMADO 16/02/2026 RECLAMADO 20/02/2026 ACUDIRAN EL 26/02 27/02/2026 COMPRUEBAN QUE FUNCIONA EL EXTRACTOR, SE TIENE QUE REALIZAR OBRA, REGISTROS. PASARAN PRESUPUESTO | CADIZ | DISPATCH | 2026-02-05 | 1 | SR | JUANA LEON | IKEA ANDALUCIA | RITM1062566
4644254 4655754 | 8 LEDS DE LAMPARAS DE PIE DE MESA DE GESTOR FUNDIDAS-REEMPLAZAR LEDS LAMPARA MESA GESTOR. IMPORTANTE, MUY POCA LUZ EN LA MESA DE ATENCION AL CLIENTE | 16/03/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - ACUDEN HOY - INDICAN QUE HAY QUE CAMBIAR BALASTROS Y BOMBILLAS DE LAS LAMPARAS DE GESTORES. PIDO PRESUPUESTO 18/03/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO - SE PASA WO PARA PONER EN MARCHA 31/03/2026 RECLAMADA PLANIFICACIÓN - NO HAN RECIBIDO MATERIAL AUN | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-03-16 | 1 | SR | LUIS JARDI | SP RANERA | RITM1082600
4784424 | WC PLANTA BAJA - El tirador de la ventana del baño de chicos de la primera planta se está soltando. También el tirador de la puerta del mismo wc | 13/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - TECNICOS ACUDIRAN EL 14/04 | COSTA RICA | DISPATCH | 2026-04-13 | 1 | SR | LUIS JARDI | SP RANERA | RITM1086187
4058200 | REVISAR EMERGENCIAS - SUMINISTRAR Y SUSTITUIR POR EMERGENCIAS AUTO TEST | 20/11/2025 SE FACILITA WO PARA REALIZAR CORRECTIVO 24/11/2025 RECLAMADO 03/12/2025 AYER ESTUVIERON REVISANDO LAS EMERGENCIAS - PENDIENTE MATERIAL Y PLANIFICACION 23/12/2025 ACUDEN LUNES O MARTES DE LAS SEMANA QUE VIENE 15/01/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO - SE ENVIA A CARLOS PARA SU APROBACIÓN 26/01/2026 PENDIENTE PLANIFICACIÓN 06/02/2026 HAN IDO A INSTALARLA HOY, SEIJO INDICA QUE NO VALEN, TIENEN QUE SER DE LA MARCA DAISALUX QUE SE NO HABÍA DADO CUENTA. EL MODELO ANTIGUO ESTABA OBSOLETO POR ESO SE PUSO ESE MODELO. CUANDO APROBÓ EL PRESUPUESTO NO LO VIO Y YO DESCONOCÍA LA MARCA DE LO QUE HABÍA ALLÍ. SE PIDE BUSCAR EMERGENCIAS SIMILAR A LO QUE HABIA DE LA MARCA DAISALUX. 13/02/2026 RECLAMADO 18/02/2026 RECIBIDO FICHA CON CARACTERISTICAS - ENVIADO A SEIJO 27/02/2026 INSISTO CON SEIJO PARA OK AL NUEVO MODELO SOLICITADO 11/03/2026 RECLAMADO 17/03/2026 RECLAMADO 31/03/2026 RECLAMADO | GIJON | DISPATCH | 2025-11-20 | 1 | CM | SEIJO | EIFFAGE
4559768 | INCIDENCIA CORTINA DE AIRE | 22/12/2025 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO RECLAMADO PRESUPUESTO EN MULTIPLES OCASIONES 04/03/2026 SEIJO QUIERE EL MISMO MODELO DE EMERGENCIAS ENRASADAS QUE EN A CORUÑA, TODAS Y ENRASADAS LAS QUE SE PUEDAN. PENDIENTE ACTUALIZAR PRESUPUESTO 11/03/2026 RECLAMADO 13/03/2026 YA TIENEN PRESUPUESTO, ME LO ENVIAN HOY - PRESUPUESTO ENVIADO A SEIJO 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIAL Y EQUIPACION | GIJON | DISPATCH | 2025-12-22 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE
4679455 | Hola, no cierra el pestillo del baño de clientes. Gracias | 23/03/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | GIJON | DISPATCH | 2026-03-23 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1083742
4789852 | Sale agua y hay oxido en caldera | 14/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | GIJON | DISPATCH | 2026-04-14 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1086313
4800388 | Es necesario engrasar la puerta exterior porque suena mucho | 16/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | GIJON | DISPATCH | 2026-04-16 | 1 | SR | CRISTINA TRIVIÑO | EIFFAGE | RITM1086733
4759816 | PUERTA BAÑO SEÑORAS ROTA - Tenemos la manivela de la puerta del baño de señoras roto y totalmente descolgado | 08/04/2026 Damos aviso al servicio técnico - ACUDIRAN EL VIERNES 10 DE ABRIL | GRANADA | DISPATCH | 2026-04-08 | 1 | SR | JOSE MANUEL MEJIA | IKEA ANDALUCIA | RITM1085570
4759843 | STORE DESCOLGADO - Tenemos un store totalmente descolgado - | 08/04/2026 Damos aviso al servicio técnico 14/04/2026 RECLAMADO 20/04/2026 RECLAMADO - TECNICO ACUDE HOY - POR LA TARDE ME AVISAN QUE VUELVE A NO FUNCIONAR 21/04/2026 HABIA ERROR DE PROGRAMACIÓN Y SE SOLVENTÓ, PIDO ACUDAN HOY DE NUEVO Y COMPROBAR POR SI OTRO PROBLEMA, MOTOR ... | GRANADA | DISPATCH | 2026-04-08 | 1 | SR | JOSE MANUEL MEJIA | BOJUNA | RITM1085571
4629899 | REPARACION CONDUCTOS ZONA CAJEROS | 19/03/2026 SE FACILITA PO Y WO 31/03/2026 RECLAMADO- ME INDICAN DESPUES DE SEMANA SANTA 07/04/2026 ACUDIRÁ JESUS EL JUEVES 09/04 14/04/2026 RECLAMADO, ESTÁ HECHO, FALTAN REMATES | MAJADAHONDA | DISPATCH | 2026-03-19 | 1 | CM | CORRECTIVO PM | BOJUNA
4650576 | Sustitución de luces de emergencias | 17/03/2026 SE FACILITA WO - PIDEN MATERIAL, PREVISIÓN DESPUES DE SEMANA SANTA 08/04/2026 RECLAMADO - ACUDIRAN LA SEMANA QUE VIENE Y APROVECHARAN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MALAGA | DISPATCH | 2026-03-17 | 1 | CM | CORRECTIVO PM | IKEA ANDALUCIA
| Estamos teniendo plagas de mosquitas y estamos notando que crece el numero de cucarachas que vemos en la oficina. | 22/04/2026 Damos aviso a DDD 24/04/2026 APROBADO PRESUPUESTO | MALAGA | DISPATCH | 2026-04-22 | 1 | SR | JUAN JOSE ELISO | ANTICIMEX | RITM1087634
4829973 | La luz incrustada en el espejo del baño de empleados parpadea constantemente | 22/04/2026 Damos aviso al servicio técnico - Acudrián mañana. 23/04/2026 Hemos ido esta mañana y está roto el transformador, hemos desconectado toda la tira led. Lo que proponemos es quitar esa tira led y poner otra nueva pero a 220v y lo más importante ip66 que no haya problemas con el agua. | MALAGA | DISPATCH | 2026-04-22 | 1 | SR | JUAN JOSE ELISO | IKEA ANDALUCIA | RITM1087635
4615058 | EL EQUIPO DE CLIMATIZACION DE ERROR - HAY VARIAS ZONAS DONDE EL SISTEMA MUESTRA ERROR. NECESITAMOS QUE VENGAN A REVISARLO. | 10/03/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - ACUDEN HOY ERROR DE CENTRALITA, AVISAR AL SAT- YA OCURRIO, ACUDIO DAIKIN- AVISADO A SEIJO 17/03/2026 HABLO CON SEIJO, ME PIDE AVISAR YO AL SAT- SE SOLICITA ASISTENCIA 19/03/2026 ABIERTA INCIDENCIA CON EL SAT DE DAIKIN- PENDIENTE CONTACTEN CONMIGO 23/03/2026 Daikin me indica que para poder tramitar la puesta en marcha solicitada sin cargo, comprobamos que las máquinas están compradas por la empresa distribuidora RUISAN AIRE ACONDICIONADO S.L. B80614951 Solicitamos que nos del ok a este mismo mail la empresa RUISAN AIRE ACONDICIONADO S.L. para poder seguir tramitado la asistencia indicada, teniendo en cuanta que al tener contratado el servicio de rappel 2%, se cargará contra dicho contrato. Lo comento con Seijo, ahora me dicen que si debían seguir en garantía y que me ponga en contacto con Bojuna quien fue quien realizó la obra de clima en la sucursal. 24/03/2026 HABLADO CON CRISTINA, MANDARAN A RUISAN AIRE A REVISAR Y NOS INFORMARAN. EN PRINCIPIO DEBERIAN SER ELLOS QUIENES AVISEN AL SAT SINO LOCALIZAN EL MOTIVO DE LOS ERRORES. 26/03/2026 ALVARO RECLAMA, INSISTO CON BOJUNA, SE IBA A ENCARGAR PEDRO DE RUISAN 27/03/2026 HABLADO CON SEIJO, HABLARA CON NURIA- RUISAN HA VUELTO RECLAMAR A DAIKIN ASISTENCIA SAT. 31/03/2026 ACUDE HOY EL SAT Y ACOMPAÑA RUISAN 01/04/2026 NOS AVISAN DE LA SUCURSAL, QUE DESPUES DE LA VISITA LOS EQUIPOS FUNCIONABAN PERO QUE ESTÁ MAÑANA TODOS LOS EQUIPOS ESTÁN APAGADOS, ERROR U9. INFORMO A BOJUNA PARA QUE AVISE A RUISAN. ACUDEN HOY. ME INDICA SARA QUE SE DEJARON BAJADOS TODOS LOS AUTOMATICOS Y QUE TODO OK. CIERRO TICKET. 07/04/2026 CONTACTA COMINGO ALVARO Y ME MANDA VIDEO, SIGUE HABIENDO UN EQUIPO QUE DA ERROR, CONTACTO CON BOJUNA, RUISAN CONFIRMAR QUE ESA MAQUINA NO VA, PENDIENTE EL INFORME DE DAIKIN - INFORMO A ALVARO 14/04/2026 RECLAMADO 16/04/2026 ME CONFIRMAN QUE MOTORES AVERIADOS Y QUE ESTAN EN GARANTIAS. PARA ACCEDER A LOS MOTORES HAY QUE HACER REGISTROS. LA SEMANA QUE VIENE SE PASARAN JESUS GOMEZ DE BOJUNA Y RUISAN PARA VER DÓNDE SE TIENEN QUE HACER. 21/04/2026 ME INDICAN CRISTINA QUE RUISAN YA TIENE LOS MOTORES Y QUE EN PRINCIPIO ESTÁ PREVISTA LA VISITA CONJUNTA CON JESUS PARA VER DÓNDE Y COMO SE HACEN LOS REGISTROS. SE INFORMA A SEIJO Y A ALVARO. 23/04/2026 SE SUSTITUYEN 2 MOTORES, FUNCIONANDO TODO CORRECTAMENTE - FALTA HACER LOS HUECOS REGISTRABLES PARA FUTURAS OCASIONES | MOSTOLES | DISPATCH | 2026-03-10 | 1 | SR | ALVARO BUENO | SP RANERA | RITM1081911
4650393 | SUMINISTRO DE SANITRIT EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS PARA STOCK | 22/04/2026 RECIBIDO OK DE SEIJO - FACILITO WO PARA PEDIDO DE MATERIAL 24/04/2026 ACUDEN HOY | MOSTOLES | DISPATCH | 2026-04-22 | 1 | CM | CORRECTIVO | SP RANERA
4840387 | SUSTITUIR EMERGENCIA QUE FALTA | 24/04/2026 FACILITO WO | MOSTOLES | DISPATCH | 2026-04-24 | 1 | CM | CORRECTIVO | SP RANERA
4620132 | No se puede cerrar la trampilla donde se conectan los cables, estos sobresalen mucho | 11/03/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO 17/03/2026 RECLAMADO | OVIEDO | DISPATCH | 2026-03-11 | 1 | SR | DIEGO PINTO | EIFFAGE | RITM1081976
4804756 | HUMEDADES POR PERDIDAS DE AGUA TECHO ATENCION CLIENTES | 17/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - SEIJO ESTÁ AL TANTO ROTURA BAJANTE - COMUNIDAD AVISADA - ACUDE TECNICO HOY PARA REVISAR TECHO DE PLADUR, RETIRAR PLACAS Y DELIMITAR AREA SI NECESARIO PARA EVITAR RIESGOS DE CAÍDA O INCIDENTE. 20/04/2026 ACUDE DE NUEVO ESTA MAÑANA PARA COMPROBAR DE NUEVO DAÑOS, NO HAY RIESGO. HAN HABLADO CON EL ADMINISTRADOR, CONFIRMAN ROTURA CODO DE LA BAJANTE GENERAL, VAN A ESPERA A QUE SE SEQUE PARA QUE ACUDA EL SEGURO A PINTAR. CIERRO TICKET Y LE INDICO A TAMARA QUE NOS AVISE SI NECESITA ALGO MÁS POR NUESTRA PARTE. | OVIEDO | DISPATCH | 2026-04-17 | 1 | SR | TAMARA IGLESIAS | EIFFAGE | RITM1086980
4416428 | Maneta interna del rack fuera del perno y detector de apertura descolgado-La maneta interna de la puerta del Rack y cajeros se ha salido al no soportar la base de la maneta la sujeción con la puerta, nos hemos quedado con ella en la mano | 30/01/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO 02/02 ACUDEN PERO SOLUCION PROVISIONAL, TIENEN QUE PASAR PRESUPUESTO PARA CAMBIO PUERTA 13/02/2026 RECLAMADO 16/02/2026 RECLAMADO 26/02/2026 RECLAMADO 13/03/2026 RECLAMADO 17/03/2026 RECLAMADO | PALMA DE MALLORCA | DISPATCH | 2026-01-30 | 1 | SR | FRANCISCO JAVIER FUERTES | EIFFAGE | RITM1075939
4818776 | Detector y bisagra pta entrada a Sala reuniones estropeada-No se cierra bien, parece que o bien la bisagra está desajustada y la pta descolgada o que el sistema de detección automático del techo suelto y frena el cierre de la pta que no queda ajustado | 20/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO | PALMA DE MALLORCA | DISPATCH | 2026-04-20 | 1 | SR | FRANCISCO JAVIER FUERTES | EIFFAGE | RITM1087141
3890080 | SE NECESITA REPARACION EN MESAS TRAS LA RETIRADA DE MAMPARAS Se necesita sustituir con urgencia el tablero de dos mesas de la oficina, que resultaron dañadas al retirar las mamparas que llevaban pegadas. La urgencia deriva de que se va a iniciar la actividad de banca privada en la oficina, y la imagen de la mesa dañada no es compatible con la que esa tipologia de cliente espera. | 17/10/2025 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO / CARPINTERO 27/10/2025 La mesa no tiene arreglo, la melamina es muy gorda y cualquier arreglo va a quedar fatal, va a ser mejor cambiar las mesas. Hablaré con Carlos para optar a poner fundas. 28/10/2025 PASO FOTOS A SEIJO, ME INDICARA 14/11/2025 SE ENCARGA SEIJO 09/12/2025 SEIJO NOS INDICA QUE HAY QUE CAMBIAR LOS 2 TABLEROS DAÑADOS Y NOS PASA INFORMACIÓN. PASO WO Y DETALLES A BOJUNA 18/12/2025 FECHAS COMPLICADAS - PROBABLEMENTE A PARTIR DE ENERO 07/01/2026 RECLAMADO 13/01/2026 ME INDICA BOJUNA QUE NO TIENEN CARPINTEROS DISPONIBLES - HABLO CON SEMAI, SE PASARAN POR LA OFICINA Y ME MANDARAN VALORACION 16/01/2026 RECLAMADO - ACUDIRAN SIN FALTA LA SEMANA QUE VIENE 26/01/2026 RECLAMADO 30/01/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO - LO PONEMOS EN MARCHA - PENDIENTE PLANIFICACIÓN 12/02/2026 RECLAMADO - ACUDIRAN LA SEMANA QUE VIENE 25/02/2026 RECLAMADO 03/03/2026 RECLAMADO 17/03/2026 RECLAMADO, ME INDICAN QUE LES ACABA DE LLEGAR LA MUESTRA Y QUE EL 18/03 SE PASAN PARA COMPROBAR EL COLOR Y SI ES CORRECTO ESTA MISMA SEMANA VAN A MONTARLO. 24/03/2026 RECLAMADO 25/03/2026 HAN ACUDIDO, CONFIRMADO COLOR, INSTALARAN LOS TABLEROS LA SEMANA DEL 06/04 08/04/2026 ME INDICAN QUE SE PASAN EL JUEVES 09/04 POR LA MAÑANA | SABADELL | DISPATCH | 2025-10-17 | 1 | SR | JOSE LUIS DIAZ | BOJUNA SEMAI | RITM1060006 RITM1067059
4580681 | BACKLIGHT descolgados - Tenemos los backlights muy deteriorados, hasta el punto que está desprendido de 1 lado y puede que se caiga - El enganche del techo que puede suponer un peligro si se llega a desprender | 03/03/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO PARA RETIRAR ENGANCHE POR PELIGRO - SE INFORMA A PAULA DE QUE NO HAY REPUESTOS DE BACKLIGHT Lo han descolgado porque el pladur donde se anclaron estaba roto. Hemos pedido propuesta para arreglar los techos, reforzarlos y volver a colocarlos. 04/03/2026 PAULA ME INDICA QUE HA PEDIDO A MARKETING QUE SE INSTALEN VINILOS, ME INFORMARA DE LO QUE SE TENGA QUE HACER O NO. 11/03/2026 ME COMENTA PAULA QUE DESDE MARKETING NO SE PUEDEN PONER VINILOS, HAY QUE VOLVER A PONER LOS BACKLIGHTS 16/03/2026 MANDAR PRESUPUESTO A ANE DE CANALES CUANDO LO TENGAMOS, SE HACEN CARGO DEL ARREGLO Y COLOCACION BACKLIGHT ANTIGUO. 19/03/2026 RECIBIDO PRESUPUESTO, LO COMENTO SON SEIJO Y ME DICE QUE ESO SE LO TENGO QUE PASAR A EL. PENDIENTE APROBACIÓN 22/04/2026 RECIBIDA APROBACION - PENDIENTE PLANIFICACIÓN | SALAMANCA | DISPATCH | 2026-03-03 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | EIFFAGE | RITM1080685
4585027 | SE HAN CAIDO DOS ESTORES, SE HAN DAÑADO LOS EJES Y ESTAN DOBLADOS - SALAMANCA | 04/03/2026 SE DA AVISO A BOJUNA, PENDIENTE QUE PAULA ME MANDE FOTOS 05/03/2026 MANDO FOTOS A BOJUNA 10/03/2026 COLOCAN UNOS DE LOS ESTORES PERO HAY QUE ARREGLARLO, NO PUEDEN TOCARLO, EL OTRO ESTÁ ROTO, TIENEN QUE MANDAR PRESUPUESTO 17/03/2026 RECLAMADO 31/03/2026 RECLAMADO - YA TIENEN LAS MEDIDAS FALTA QUE LE PASEN PRESUPUESTO 08/04/2026 RECLAMADO 14/04/2026 RECLAMADO | SALAMANCA | DISPATCH | 2026-03-04 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | BOJUNA | RITM1080681
4650574 | SE DESOLDO EL TUBO DE AGARRE DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTA DE ENTRADA CON LO QUE TENEMOS QUE TENERLA ABIERTA. NECESITAMOS VISITA URGENTE | 17/03/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - ACUDEN HOY 18/03/2026 REALIZAN APAÑO PROVISIONAL HASTA QUE PUEDAN ACUDIR A SOLDAR LA BARRA EN HORARIO DE CIERRE DE OFICINA.NOS INFORMARAN 31/03/2026 RECLAMADO 10/04/2026 RECLAMADO - ESTAN BUSCANDO HERRAMIENTAS PARA ARREGLO LA SEMANA QUE VIENE 15/04/2026 RECLAMADO 20/04/2026 .Finalmente se procederá a cambiar el tirador de la puerta para que su vida útil sea mayor .Si lo soldamos, en poco tiempo volverá a dar problemas. Se está gestionando. 21/04/2026 SE AGENDA PARA EL VIERNES A LAS 14:30, SOLICITO SERVICIO DE VIGILANTE Y ACUDA PARA EL CIERRE. | TENERIFE | DISPATCH | 2026-03-17 | 1 | SR | DIEGO TEUTONICO | PETELEC | RITM1082975
4655708 4770329 | Por favor solicitamos intervención urgente por atasco en las tuberías, el agua desborda por los lavabos y por la sala de limpieza | 18/03/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO - ACUDEN- ATASCO IMPORTANTE, RECOMIENDAN LIMPIEZA A PRESIÓN FUERA DE HORARIO, TUBO TIENE POCA PENDIENTE. 19/03/2026 COMENTO CON DIEGO, HACER EN LA HORA DEL ALMUERZO Y SOLICITAR VIGILANTE. PENDIENTE PLANIFICACION POR PARTE DE PETELEC. 31/03/2026 RECLAMADO 10/04/2026 RECLAMADO - RECIBIDO PRESUPUESTO Y ENVIADO A SEIJO 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE PLANIFICACIÓN FUERA DE HORARIO 24/04/2026 ACUDEN HOY | TENERIFE | DISPATCH | 2026-03-18 | 1 | SR | DIEGO TEUTONICO | PETELEC | RITM1083184
4840892 | Solicitamos cambio de bombillas quemadas | 24/04/2026 Damos aviso al servicio técnico | TENERIFE | DISPATCH | 2026-04-24 | 1 | SR | DIEGO TEUTONICO | PETELEC | RITM1088029
4549073 | REVISAR CABLEADO DE TODOS LOS ESTORES DE LA OFICINA (PLANTA BAJA Y ALTA) - TODOS LOS CABLES SUELTOS TIENEN QUE QUEDAR RCOGIDOS. | 25/02/2026SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO DE BOJUNA PARA QUE SE ENCARGUE BANDALUX 05/03/2026 RECLAMADO 06/03/2026 PASADO PRESUPUESTO A SEIJO 17/03/2026 OK, PENDIENTE PLANIFICACIÓN 31/03/2026 RECLAMADO - ME INDICAN DESPUES DE SEMANA SANTA 08/04/2026 RECLAMADO 14/04/2026 ESTAN HOY EN VALENCIA | VALENCIA | DISPATCH | 2026-02-25 | 1 | SR | SEIJO | BOJUNA
4794835 | REPARAR / SUSTITUIR MARCO DE PUERTA ROTA | 15/04/2026 SE DA AVISO A CARPINTERO 20/04/2026 RECLAMADO - ME INDICAN QUE ESTAN A TOPE, LES FALTA UN CARPINTERO 21/04/2026 CONSULTO CON SEMAI, ME TIENEN QUE CONFIRMAR SI PUEDEN Y CUANDO PODRÍAN IR | VALENCIA | DISPATCH | 2026-04-15 | 1 | SR | CRISTINA ORTI | BOJUNA | RITM1086509
4794890 | Zocalo roto | 15/04/2026 SE DA AVISO A SERVICIO TECNICO | VALENCIA | DISPATCH | 2026-04-15 | 1 | SR | CRISTINA ORTI | INVALEC | RITM1086509
4764599 | Cerradura puerta rack | 09/04/2026 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO 20/04/2026 RECLAMADO | VIGO | DISPATCH | 2026-04-09 | 1 | SR | DIEGO PINTO | EIFFAGE
4689276 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION EMERGENCIAS ING VIGO | 22/04/2026 PRESUPUESTO APROBADO - PENDIENTE MATERIL Y PLANIFICACÓN | VIGO | DISPATCH | 2026-04-23 | 1 | SR | CORRECTIVO OCA | EIFFAGE
PRL | A TENER EN CUENTA PARA LAS REUNIONES CON ESTHER Y VERO
PENDIENTE PARTE
HOLD
1573290 | Buenos días. Hay varias bombillas fundidas en la zona de clientes y también dos en el vestuario de empleados femenino. Esperamos vengan a reponer. Gracias. - PROYECTO IMPLEMENTACION CAMBIO LUMINARIAS EN SUCURSALES - LUMINARIAS DESCATALOGADAS |  | ZARAGOZA | HOLD | 2024-01-24 04:07 | 1 | SR | MARIA JESÚS CEBRIAN | EIFFAGE | RITM0953430
2575164 | Córdoba, no funciona la calefacción. URGE reparación | 10/12 se da aviso al servicio técnico- Acuden el problema es que hay que independizar el equipo del rack del resto. La directora de la sucursal tiene que dejar abierta la puerta de su despacho para que la temperatura mejore en la oficina. 18/12 Aryse realiza visita ya que el equipo móvil no tiene los medios para realizar esa obra. Necesitan volver para poder hacer correcta valoración. 14/01 MAICA RECLAMA PRESUPUESTO - DEBERIAMOS TENERLO MAÑANA 27/01 JA reenvia 2 presupuestos Daikin & Mitsubishi | CÓRDOBA | HOLD | 2024-10-12 | 1 | CM | MARTA | SP ANDALUCIA
2733923 2867908 | RUIDO EN EL TECHO DONDE HAY UN SPLIT DEL AIRE ACONDICIONADO. NO SABEMOS EXACTAMENTE DE DONDE PROVIENE EL RUIDO, HEMOS APAGADO EL SPLIT Y EL RUIDO SIGUE. EL RUIDO ES BASTANTE MOLESTO - MALAGA INCIDENCIA EQUIPOS A/A SPLIT & RECUPERADOR - MALAGA | 21/01 se da aviso a servicio técnico 22/01 Acuden hoy he detectado que el ruido proviene de una unidad exterior de split, de las que están metidas en el falso techo sin registro. Para poder acceder, hay que abrir registro detrás de la mesa de un gestor, por lo que debe hacerse fuera de horario. Se ha dejado ese circuito bajado y los equipos principales de la sucursal funcionando. Además, se ha detectado que el recuperador está derivado. Lo he desconectado eléctricamente, pero es necesario sustituirlo. Esta tarde te envío los partes, y el presupuesto en cuanto me lo facilite el proveedor. 05/02 RECLAMADO PRESUPUESTO CAMBIO RECUPERADOR 13/02 RECLAMADO PRESUPUESTO PARA RECUPERADOR Y REGISTROS 25/02/2025 CLIENTE RECLAMA - CANCELAMOS CON SP Y AVISAMOS A BOJUNA 07/03 se coordina visita conjunta CBRE/Bojuna - Se envia planos de climatización facilitados por CArlos- Visita el lunes 10/03 a las 09:00 después de la visita, el albañil me comenta que de la manera en la que están colocadas las máquinas ni haciendo registros de 1,5 se puede acceder a la máquina y el frigorista, vista la instalación no ve la manera de poder acceder a las máquinas en ningún caso y solo ve problemas, no se ha hecho ningún mantenimiento desde que se hizo la obra porque no se ha podido acceder. No sé si valdría la pena que comentarais con la ingeniería que hizo la instalación como pensaban que se iba a poder acceder a las máquinas para poder hacer las reparaciones que tarde o temprano habría que llevar a cabo y mas sin tener hecho ninguna clase de mantenimiento. Con la instalación actual no vemos solución por ningún lado. Han estado comentándolo con Juanjo el director de la sucursal. Carlos García Seijo y José Antonio acudirán a la oficina para buscar solución | MALAGA | HOLD | 2025-01-21 | 1 | SR | JUAN JOSE ELISO | SP ANDALUCIA BOJUNA | RITM1009205
2610735 | Tenemos la luz del baño de las chicas fundidas y 2 focos de la oficina | 19/12 SE DA AVISO AL SERVICIO TECNICO 27/12 Recibimos parte de trabajo. Hya dos lámparas que están a doble altura que no han podido cambiar porque no tienen acceso. 21/01 RECLAMADO, TIENE QUE IR ALGUIEN DE PRL DE EIFFAGE PARA COMPROBAR COMO REALIZARLO SIN RIESGOS 04/02 RECLAMADO 11/02 RECLAMADO 12/02 Están barajando posibilidades para poder reponer las luces. Al ser oficina a doble altura no pueden colocar un andamio y con escalera no llegan. Están gestionándolo con el responsable de prevención para poder hacer los trabajos lo antes posible. 19/02 RECLAMADO | SALAMANCA | HOLD | 2024-12-19 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | EIFFAGE | RITM1003177
3309107 | ¿Sería posible incorporar a la oficina ambientadores industriales? | 28/05 SE DA AVISO AL SERVICIO TÉCNICO REVISAN EQUIPOS Y FALSOS TECHOS. SE HACE PROPUESTA DE PLACAS DE GEL ANTI OLOR COMO SE HA INSTALADO EN LA SUCURSAL DE SEVILLA. 12/06 ENVIADA PROPUESTA A SEIJO 16/06 SEIJO PIDE QUE DE MOMENTO NO SE PONGA PLACA Y QUE SE INSTALE RELOJ PARA ENCENDIDO EQUIPOS DE CLIMA | ZARAGOZA | HOLD | 2025-05-28 | 1 | SR | MARIA JESUS CEBRIAN | SP ZARAGOZA | RITM1034684
3553561 | Solicitamos servicio puntual por abundancia de mosquitos en la oficina | 05/08/2025 SE DA AVISO A ANTICIMEX , derivan al técnico 07/08/2025 NOS PASAN OF PARA SU EXTINCION 02/09/2025 MARTA INDICA QUE SIGUE PLAGA DE MOSQUITOS - LA PULVERIZACIÓN REALIZADA NO ESTÁ SURGIENDO EFECTO- PASAN 2 OFERTAS PARA INSTALACION DE INSECTOCAPTOR, EN ALQUILER O COMPRA - SE PASA OFERTA A CLIENTE Se insiste con Seijo pero no da instrucciones al respecto | CORDOBA | HOLD | 2025-05-08 | 1 | SR | Marta Bajo Prados | ANTICIMEX | RITM1047606
3553532 | Hay varias lámparas del techo fundidas y se encuentran en el piso -1 | 05/08/2025 SE DA AVISO A EIFFAGE, van a verlo y compran lo que sea necesario. 06/08/25 SE PIDE EL RESPUESTO DE LA LAMPARA 19/08/25 van hoy a cambiarlas 29/08/2025 RECLAMADO - Indican que han montado uno y como se notan los cercos en el techo del embellecedor del Volcano, no les gusta. Hay que pintar los techos, si lo proponéis, volvemos y montamos los equipos que faltan. 01/08/2025 Son como 2 lamparas Vulcano, hablar con Seijo para ver si se lo pedimos a Proyectos dentro del Relamping. 04/08/2025 le digo a Marco, mirar si tienen 2 bombillas en cada vulcano y que las repartan con las que está fundidas 23/09/2025 HABLADO CON SEIJO PEDIR A PROYECTOS MODELO DEL VULCANCO QUE ESTAN PONIENDO EN LAS SUCURSALES. 24/09/2025 MANDO FICHA TECNICA A EIFFAGE 03/10/2025 RECIBIDO PRESUPUESTO - PENDIENTE ENVIAR A SEIJO 06/10/2025 PRESUPUESTO ENVIADO A SEIJO, SUSTITUCION DE TODAS LAS LUMINARIAS DOWLIGHT. PENDIENTE RECIBIR PRESUPUESTO DE PINTURA. 14/10/2025 SEIJO HABLA CON ALVARO DE PROYECTOS PARA QUE ADELANTEN EL RELAMPING A LA SUCURSAL Y CAMBIEN TODAS LAS LUMINARIAS. | VALLADOLID | HOLD | 2025-05-08 | 1 | SR | JOSE MARIA MATE CURIEL | EIFFAGE | RITM1047607

## RETIRADA VINILOS CAJEROS
Work Order | Description | Comentarios | Location Description | Status | Target Start | Priority | Work Type | Reported By | Vendor / Tech | RITM
4376185 | Retirada de vinilos fachada exterior. Zona del cajero 4b - Solicito retirada de los vinilos exteriores de fachada del cajero 4b. También posterior servicio de limpieza de residuos de pegamento que pudiese quedar por la retirada. | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | SANTANDER | DISPATCH | 2026-01-21 | 1 | SR | MARIA BENGOCHEA | PROLISER | RITM1074558
4376226 | RETIRADA DE VINIILOS CON Mensaje DE CAJEROS EXTERIORES y posteriormente limpiar los restos de pegamento que puedan quedar. | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER 26/07/2026 MAR NOS INDICA QUE NO TIENEN VINILOS … | ACACIAS | DISPATCH | 2026-01-21 | 1 | SR | MARIA DEL MAR DE LUCAS ARAGUE | PROLISER | RITM1074594
4376215 | CAJERO EXTERIOR DE LA oFICINA RETIRADA DE los vinilos y posteriormente limpien los restos de pegamento que puedan quedar | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | O'DONNELL | DISPATCH | 2026-01-21 | 1 | SR | BEATRIZ ALONSO QUINTELA | PROLISER | RITM1074559
4376258 | Solicitamos se retiren los vinilos de los cajeros exteriores de la oficina y posteriormente limpien los restos de pegamento que puedan quedar | 22/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | ZARAGOZA | DISPATCH | 2026-01-22 | 1 | SR | MARIA JESUS CEBRIAN | PROLISER | RITM1074670
4394480 | RETIRAR VINILOS DEL CAJERO - Segun instrucciones recibidas, abrimos tiket para que vengan a retirar los vinilos que hay en el cajero | 26/01/2026 AVISAMOS A PROLISER | SALAMANACA | DISPATCH | 2026-01-23 | 1 | SR | PAULA MARTIN ROL | PROLISER | RITM1074938